เอกสารข้อกำหนดขอบเขตงานระบบ (Statement of Work - SOW)

ระบบ PMT: 12 ขั้นตอนการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (12-Step Project Pipeline Specification)

| ชื่อโครงการ / ระบบ: | PMT (Project Management & Execution Platform) |
| --- | --- |
| จัดทำโดย (Prepared by): | ทีม Project Manager (PM) & Solutions Architect (SA) |
| วัตถุประสงค์ (Purpose): | เอกสารประกอบสัญญาจ้างและข้อกำหนดทางเทคนิค (SOW / TOR) |
| เวอร์ชันเอกสาร / วันที่: | Version 1.0 (Official Release) |

ภาพที่ 1: แผนผังวงจรการทำงาน 12 ขั้นตอนและโครงสร้างระบบ PMT

# 1. โครงสร้างบทบาทผู้ใช้งานในระบบ (Core User Roles Matrix)

ระบบ PMT ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานขององค์กร โดยแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ (Separation of Duties) ออกเป็น 4 บทบาทหลัก ดังนี้:

| บทบาท (Role) | รหัสสิทธิ์ | ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในระบบ |
| --- | --- | --- |
| Admin (ผู้ดูแลระบบ) | ROLE_ADMIN | มีสิทธิ์สูงสุดในการจัดการข้อมูลหลัก (Master Data), กำหนดอัตราค่าแรง (Cost Rates), ตั้งค่า Service Price Book, และควบคุมสิทธิ์การใช้งานของพนักงานทุกคน |
| Manager / PM (ผู้จัดการโครงการ) | ROLE_PM | รับผิดชอบการบริหารโครงการ, วางแผนงาน Gantt Baseline, มอบหมายงานให้ทีมช่าง, จัดทำใบเสนอราคา/BOQ, อนุมัติ Timesheet และควบคุมต้นทุนไม่ให้เกินงบ |
| Employee / Technician (ทีมช่างปฏิบัติการ) | ROLE_TECH | ใช้งานผ่านมือถือ/แท็บเล็ตเพื่อเช็คอินพิกัด GPS ณ หน้างานจริง, บันทึกชั่วโมงการทำงาน (Timesheet) พร้อมรูปถ่ายหลักฐาน และอัปเดตความคืบหน้ารายวันบนบอร์ด Kanban |
| Executive (ผู้บริหาร) | ROLE_EXEC | เข้าถึง Executive Dashboard เพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าของทุกโครงการ, วิเคราะห์แนวโน้มต้นทุน, Budget Burn Rate, กำไรขาดทุน (P&L) และดัชนีความล่าช้า (Drift) |

# 2. เสาหลักฟีเจอร์ควบคุมคุณภาพ (Key Quality Control Features)

GPS & Camera Proof of Work: ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยการตรวจสอบพิกัดตำแหน่งจริงผ่านดาวเทียม (GPS Geofencing) และการบังคับถ่ายภาพผ่าน HTML5 Camera API แบบสด เพื่อป้องกันการลงเวลาผิดสถานที่หรือการส่งภาพย้อนหลัง

Gantt Baseline & Drift Variance Engine: ระบบล็อกแผนแม่บทเริ่มต้น (Frozen Baseline) เพื่อเปรียบเทียบกับความคืบหน้างานจริง ทำให้ผู้บริหารและ PM วิเคราะห์จำนวนวันที่ล่าช้า (Delay) และงบประมาณบานปลายได้ทันท่วงที

Agile Kanban Board Integration: บริหารงานแบบ Task-based ที่เชื่อมโยงกับ Timesheet ทีมช่างสามารถลากการ์ดงานผ่านสถานะ To Do, In Progress, จนถึง Done พร้อมคำนวณต้นทุนค่าแรงตามชั่วโมงทำงานจริงอัตโนมัติ

Real-time Executive Dashboard & P&L: สรุปตัวชี้วัดสำคัญระดับองค์กร เช่น Budget Burn Rate, Cash Flow, และจัดกลุ่มโครงการที่มีความเสี่ยงล่าช้า เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ

# 3. ข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินงาน 12 ลำดับ (The 12-Step Project Pipeline Specification)

วงจรการบริหารโครงการในระบบ PMT แบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก (3 Phases) และ 12 ขั้นตอนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิคและกระบวนการทำงานดังนี้:

## ช่วงการดำเนินงาน: 1. Pre-Construction

### ขั้นตอนที่ 1: Lead & Requirement Gathering (บันทึกข้อมูลลูกค้าและความต้องการ)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | บันทึกและคัดกรองข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (Customer Leads), ช่องทางการติดต่อ, ประเภทงาน (Renovate/Built-in/Installer), ขอบเขตงาน และกรอบงบประมาณเบื้องต้นของลูกค้า |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: ฝ่ายขาย / PM ¦ Accountable: PM ¦ Informed: Admin |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | ชื่อลูกค้า, ข้อมูลติดต่อ (เบอร์โทร/LINE/Email), ที่ตั้งหน้างาน (Location Pin), งบประมาณโดยประมาณ, ประเภทบริการ |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือ PM รับข้อมูลความต้องการผ่านช่องทางต่างๆ เข้าสู่ระบบ 2. บันทึก Lead ใหม่ พร้อมปักหมุดพิกัด Google Maps และระบุระดับความสำคัญ (Priority) 3. ระบบจัดเก็บและส่ง Notification แจ้งเตือน PM หรือทีมงานในโซนพื้นที่รับผิดชอบ |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | Entity `leads` จัดเก็บข้อมูลพร้อม Auto-generating Lead Code (เช่น LD-2026-0001) และทำ Data Validation เบอร์โทรและพิกัด GPS |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | บันทึก Lead ในระบบ สถานะ 'New Lead' และแสดงบนกระดาน Leads Management |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | ระบบต้องสามารถบันทึกและค้นหาข้อมูล Lead ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงตำแหน่งบนแผนที่ได้อย่างถูกต้อง |

### ขั้นตอนที่ 2: Survey Booking (การนัดหมายสำรวจหน้างาน)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | จัดตารางเวลาและนัดหมายทีมช่างสำรวจพื้นที่หน้างานจริง พร้อมประสานงานยืนยันวัน-เวลากับลูกค้า เพื่อป้องกันการจัดคิวซ้อน (Double Booking) |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: PM / เจ้าหน้าที่จัดคิว ¦ Accountable: PM ¦ Informed: ช่างสำรวจ, ลูกค้า |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | Lead ID ที่ได้รับการคัดกรองแล้ว, วันที่และช่วงเวลาที่ลูกค้านัดหมาย, ทีมช่างสำรวจที่ว่าง |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. PM ตรวจสอบปฏิทินความพร้อมของช่างสำรวจ (Booking Calendar) 2. กำหนดวัน-เวลา และมอบหมายช่างสำรวจเข้าพื้นที่ 3. ระบบส่งการแจ้งเตือนยืนยันการนัดหมายไปยังช่างสำรวจและส่งข้อความยืนยันแก่ลูกค้า |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | Entity `surveys` พร้อมระบบ Conflict Detection ตรวจสอบไม่ให้มีการจองคิวช่างคนเดียวกันในเวลาซ้อนทับกัน และอัปเดตสถานะ Lead เป็น 'Survey Scheduled' |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | นัดหมายสำรวจถูกบันทึกลงใน Calendar กลาง และแสดงในแอปพลิเคชันของช่างสำรวจ |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | มีระบบตรวจสอบคิวงานซ้อน และสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนนัดหมายไปยังผู้เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ |

### ขั้นตอนที่ 3: Survey QC Inspection (การตรวจสำรวจและบันทึกสภาพเดิม)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | ตรวจสอบสภาพพื้นที่เดิม ขนาดพื้นที่จริง จุดเสี่ยง และอุปสรรคหน้างาน พร้อมบันทึกภาพถ่ายหลักฐานก่อนเริ่มงาน (Pre-work Evidence) ป้องกันข้อพิพาทความเสียหายเดิม |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: ช่างสำรวจ / Inspector ¦ Accountable: PM ¦ Consulted: ลูกค้า |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | รายการนัดหมายสำรวจ, แบบฟอร์ม Digital Survey Checklist, อุปกรณ์มือถือสำหรับถ่ายภาพและวัดขนาด |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. ช่างสำรวจเดินทางถึงหน้างาน ทำการเปิดระบบบนมือถือและ Check-in 2. กรอกข้อมูลวัดขนาดพื้นที่ กว้างxยาวxสูง และตรวจสอบสภาพพื้นผิว น้ำ ไฟฟ้า ทางเข้า-ออก 3. บันทึกภาพถ่ายสภาพหน้างานจริงผ่านระบบ (บังคับเปิดกล้องสด) 4. ลูกค้าหรือตัวแทนหน้างานเซ็นชื่อรับทราบผลการสำรวจผ่านหน้าจออุปกรณ์ดิจิทัล |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | เรียกใช้ Geolocation API เพื่อตรวจสอบพิกัด และ HTML5 Camera API สำหรับบันทึกภาพพร้อม Timestamp / GPS Metadata และแปลงข้อมูลเป็นรายงาน Survey Report |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | รายงานผลการสำรวจ (Digital Survey Report) พร้อมภาพถ่ายสภาพเดิมและลายเซ็นรับทราบ สถานะ 'Survey Completed' |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | ระบบต้องบันทึกภาพถ่ายสภาพเดิมพร้อมพิกัด GPS และจัดเก็บเอกสารผลสำรวจเป็นหลักฐานอ้างอิงได้สมบูรณ์ |

### ขั้นตอนที่ 4: 2D/3D Design & Space Planning (การจัดทำแบบแปลนและภาพจำลอง)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | จัดทำและอัปโหลดแบบแปลน 2D (Layout/Floor Plan) และภาพจำลองเสมือนจริง 3D (3D Rendering) เพื่อนำเสนอแนวคิดให้ลูกค้าเห็นภาพและอนุมัติแบบก่อนประเมินราคา |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: สถาปนิก / ดีไซเนอร์ ¦ Accountable: PM ¦ Consulted: ลูกค้า |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | ข้อมูลและรูปถ่ายจากผลสำรวจ Survey Report, ความต้องการสไตล์ของลูกค้า |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. ดีไซเนอร์ดึงข้อมูลพื้นที่และขนาดจริงไปดำเนินการเขียนแบบ 2D และทำภาพ 3D Perspective 2. อัปโหลดไฟล์แบบและเอกสารประกอบเข้าระบบโครงการ 3. PM นำเสนอแบบแก่ลูกค้าผ่านระบบหรือการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ 4. ลูกค้าอนุมัติแบบ ระบบบันทึกประวัติการอนุมัติ (Design Approval) |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | Entity `project_designs` รองรับ Version Control (Revision A, B, C) ป้องกันการนำแบบผิดเวอร์ชันไปใช้งานหน้างาน และรองรับการดูไฟล์ภาพ/PDF ผ่าน Web Viewer |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | ชุดแบบแปลน 2D/3D ที่ผ่านการอนุมัติจากลูกค้า และสถานะโครงการเปลี่ยนเป็น 'Design Approved' |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | ระบบต้องมีระบบควบคุมเวอร์ชันของแบบแปลน และบันทึกประวัติการอนุมัติของลูกค้าได้อย่างโปร่งใส |

## ช่วงการดำเนินงาน: 2. Construction (Budget & Preparation)

### ขั้นตอนที่ 5: BOQ Cost Estimation (การถอดแบบราคากลางและประมาณการต้นทุน)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | คำนวณต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรง และค่าดำเนินการ โดยดึงราคาจากฐานข้อมูลราคากลางมาตรฐาน (Service Price Book) เพื่อความแม่นยำและรักษาอัตรากำไรเป้าหมาย (Target Gross Margin) |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: PM / QS (Quantity Surveyor) ¦ Accountable: PM / ผู้บริหาร |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | แบบแปลนที่ได้รับอนุมัติ, ฐานข้อมูล Service Price Book Master Data, ปริมาณงาน (Quantities) |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. PM/QS สร้างเอกสาร BOQ ผูกกับโครงการที่ได้รับอนุมัติแบบ 2. เลือกรายการวัสดุและบริการจาก Service Price Book (ระบบดึง Cost Rate และ Selling Rate อัตโนมัติ) 3. ระบุปริมาณงาน ระบบทำการคำนวณต้นทุนรวมและราคาเสนอขาย 4. ตรวจสอบ Gross Margin % และตั้งค่าเป็นงบประมาณแม่บท (Baseline Budget) |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | Entity `boq_items`, `service_price_book` คำนวณ Material Cost + Labor Cost + Overhead + Margin = Total Price พร้อมล็อกสูตรป้องกันความผิดพลาด |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | เอกสาร BOQ ฉบับสมบูรณ์ และงบประมาณต้นทุนเป้าหมาย (Baseline Cost Budget) |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | การประเมินราคาต้องอ้างอิงจากฐานข้อมูลราคากลาง และสามารถคำนวณแยกหมวดหมู่วัสดุ-ค่าแรงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ |

### ขั้นตอนที่ 6: Quotation Approval & Contracting (การเสนอราคาและเซ็นอนุมัติสัญญา)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | แปลงข้อมูล BOQ เป็นใบเสนอราคาทางการ (Quotation) เสนอต่อลูกค้า และดำเนินการลงนามเซ็นสัญญาข้อตกลงการจ้างผ่านระบบ |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: PM / ฝ่ายขาย ¦ Accountable: PM ¦ Approver: ผู้มีอำนาจลงนาม / ลูกค้า |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | เอกสาร BOQ ที่ผ่านการตรวจสอบ, เงื่อนไขการแบ่งจ่ายงวดงาน (Payment Milestones) |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. ระบบแปลง BOQ เป็นใบเสนอราคา พร้อมระบุเงื่อนไขการรับประกันและงวดการชำระเงิน 2. ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาทางดิจิทัล 3. ลูกค้าลงนามอนุมัติ (E-Signature หรือแนบเอกสาร PO สั่งจ้าง) 4. PM ยืนยันการอนุมัติในระบบ ระบบจะแปลง Lead ไปเป็น 'Active Project' พร้อมสร้างแผนงาน Gantt และ Kanban อัตโนมัติ |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | Entity `quotations`, `projects`, `contracts` ทำการแปลงสถานะ Lead สู่ Project Instance และดึง Milestone Template มาสร้าง WBS อัตโนมัติ |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | ใบเสนอราคาและสัญญาที่ได้รับอนุมัติ และโครงการใหม่ถูกสร้างขึ้นในระบบ สถานะ 'Quotation Approved' |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | ระบบต้องสร้างเอกสารใบเสนอราคาพร้อมเลขรันนิ่ง และแปลงโครงการเป็น Active Project พร้อมตารางงาน Gantt ทันทีที่อนุมัติ |

### ขั้นตอนที่ 7: Down Payment & Financial Entry (การบันทึกชำระเงินมัดจำงวดแรก)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | บันทึกการรับชำระเงินมัดจำงวดแรก (Down Payment) ก่อนการปล่อยงานและจัดสรรทรัพยากรเข้าพื้นที่จริง เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินขององค์กร |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: ฝ่ายการเงิน / บัญชี ¦ Accountable: PM ¦ Informed: ลูกค้า |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | ใบเสนอราคาที่ได้รับอนุมัติ, หลักฐานการโอนเงิน/สลิปของลูกค้า (Payment Slip) |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. ลูกค้าชำระเงินมัดจำงวดแรกตามเงื่อนไขสัญญา 2. ฝ่ายการเงินตรวจสอบยอดเงิน และบันทึกการรับชำระในระบบพร้อมแนบสลิป 3. ระบบอัปเดตสถานะทางการเงินของงวดงานที่ 1 เป็น 'Paid' 4. ระบบปลดล็อกสิทธิ์ให้โครงการสามารถเริ่มขั้นตอน Site Check-In เข้าพื้นที่ได้ |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | Entity `project_payments`, `invoices` บันทึกกระแสเงินสดรับเข้าโครงการ (Cash Inflow) และส่งสัญญาณ Authorization ไปยังส่วน Project Execution |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับ และสถานะโครงการเปลี่ยนเป็น 'Ready for Site Entry' (พร้อมเข้าหน้างาน) |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | ระบบต้องมีระบบควบคุมความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้เริ่มขั้นตอนเข้าหน้างานจนกว่าจะมีการยืนยันชำระเงินมัดจำเรียบร้อย |

## ช่วงการดำเนินงาน: 2. Construction (Site Launch)

### ขั้นตอนที่ 8: Site Check-In & Proof of Presence (การเข้าพื้นที่หน้างานและเช็คอิน GPS)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | ควบคุมและยืนยันการเข้าพื้นที่หน้างานจริงของทีมช่าง ด้วยระบบระบุพิกัดดาวเทียม (GPS Geofencing) และภาพถ่ายยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันปัญหาการรายงานเท็จ |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: หัวหน้าช่าง / ทีมปฏิบัติการ ¦ Accountable: PM ¦ Informed: ลูกค้า |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | แอปพลิเคชันมือถือ, พิกัด GPS หน้างาน, กล้องมือถือสำหรับถ่ายภาพยืนยันตัวตน |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. ทีมช่างเดินทางถึงสถานที่ก่อสร้าง เปิดระบบบนมือถือและเลือกโครงการ 2. กดปุ่ม 'Site Check-In' ระบบตรวจสอบพิกัดปัจจุบันเทียบกับพิกัดโครงการ (รัศมี Geofence 200-500 ม.) 3. ช่างถ่ายภาพตนเองพร้อมบรรยากาศหน้างานผ่านกล้องสด 4. กดยืนยัน ระบบบันทึกเวลาเข้างานและแจ้งเตือนบนหน้าจอ Dashboard ของ PM ทันที |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | คำนวณระยะทางด้วย Haversine Formula เทียบกับพิกัดโครงการ บังคับถ่ายภาพสด (`capture=camera`) และบันทึกลง Entity `site_checkins` |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | บันทึกประวัติการเช็คอินพร้อมพิกัด เวลา และรูปถ่ายแสดงบน Live Dashboard ของโครงการ |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | ระบบต้องตรวจสอบพิกัด GPS จริงและป้องกันการนำภาพเก่ามาใช้ โดยมีระบบเตือนเมื่ออยู่นอกพื้นที่ที่กำหนด |

## ช่วงการดำเนินงาน: 3. Completion & Review

### ขั้นตอนที่ 9: Execution & Daily Timesheet (การดำเนินงานและบันทึกเวลาทำงานรายวัน)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | ดำเนินงานก่อสร้าง/ติดตั้งตามแผน และบันทึกเวลาการทำงาน (Timesheet) พร้อมอัปเดตสถานะงานบน Agile Kanban Board เพื่อใช้คำนวณต้นทุนค่าแรงจริง (Labor Cost Accrual) |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: ทีมช่าง / พนักงานปฏิบัติการ ¦ Accountable: PM ¦ Consulted: หัวหน้าช่าง |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | การ์ดงานบนบอร์ด Kanban, ชั่วโมงทำงานจริง (ชั่วโมงปกติ / OT), ภาพถ่ายผลงานประจำวัน |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. ช่างปฏิบัติงานตาม Task และเลื่อนสถานะการ์ดบน Kanban Board (To Do -> In Progress -> Done) 2. สิ้นสุดวันทำงาน ช่างบันทึกชั่วโมงการทำงานและแนบภาพถ่ายผลงานที่ทำเสร็จในวันนั้น 3. ส่งใบลงเวลา (Submit Timesheet) ไปยัง PM เพื่อรอการตรวจรับรอง |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | Entity `timesheets`, `tasks`, `kanban_cards` คำนวณ Actual Labor Cost โดยนำชั่วโมงคูณกับ User Cost Rate และสะสมเข้า Project Cost Real-time |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | บันทึก Timesheet รายวัน และยอดต้นทุนค่าแรงสะสมถูกอัปเดตในระบบ |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | ระบบต้องรองรับการบันทึก Timesheet ผูกกับ Task บน Kanban และคำนวณต้นทุนค่าแรงจริงสะสมรายโครงการได้โดยอัตโนมัติ |

### ขั้นตอนที่ 10: Daily QC & Progress Update (การตรวจคุณภาพรายวันและอัปเดตความคืบหน้า)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | ตรวจสอบคุณภาพงานตามเกณฑ์ Milestone, อนุมัติใบลงเวลา (Timesheet Approval), และอัปเดต % ความคืบหน้าจริง เทียบกับแผนแม่บทเพื่อตรวจจับความล่าช้า (Gantt Baseline Drift) |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: PM / Site Engineer / QC Inspector ¦ Accountable: PM |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | รายการ Timesheet ที่ส่งเข้ามา, ภาพถ่ายผลงานรายวัน, รายการ Checklist ตรวจสอบคุณภาพ |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. PM/วิศวกรเข้าตรวจงานหน้างานหรือตรวจผ่านระบบดิจิทัล 2. พิจารณาอนุมัติ (Approve) หรือส่งกลับแก้ไข (Reject) รายการ Timesheet พร้อมระบุเหตุผล 3. ตรวจเช็คเกณฑ์คุณภาพ QC Checklist ประจำ Milestone 4. อัปเดต % ความคืบหน้าของโครงการ ระบบจะคำนวณความคลาดเคลื่อนและจำนวนวันที่ล่าช้า (Drift Days) |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | คำนวณเปรียบเทียบ Baseline Timeline กับ Live Timeline เพื่อแสดงผลบน Gantt Chart Drift Analysis และบันทึกผล QC ลง Entity `qc_inspections` |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | Timesheet ได้รับการอนุมัติ, รายงานผล QC ประจำวัน, และกราฟความคืบหน้าอัปเดตตามจริง |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | ระบบต้องมีระบบ Workflow อนุมัติ Timesheet โดย PM และมีกลไกเปรียบเทียบ Gantt Baseline vs Actual Drift แสดงผลแบบ Real-time |

### ขั้นตอนที่ 11: Final QC & Customer Handover (การตรวจรับงานงวดสุดท้ายและส่งมอบผลงาน)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | ตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย (Defect Inspection), แก้ไขรายการเก็บงาน (Punch List), และส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าพร้อมลงนามรับมอบงานอย่างเป็นทางการ |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: PM / QC Lead ¦ Accountable: PM ¦ Approver: ลูกค้า |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | ผลงานที่เสร็จสิ้น 100%, รายการ Defect Checklist, เอกสารใบส่งมอบงาน (Handover Certificate) |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. PM นัดหมายลูกค้าตรวจสอบผลงานงวดสุดท้ายร่วมกันหน้างาน 2. บันทึกรายการ Defect ที่ต้องเก็บงาน (ถ้ามี) เข้าสู่ระบบ และมอบหมายช่างเข้าแก้ไข 3. เมื่อแก้ไขครบถ้วน ลูกค้าลงนามตรวจรับมอบงานดิจิทัล (Digital Handover Sign-off) 4. บันทึกการรับชำระเงินงวดสุดท้าย และออกเอกสารเริ่มนับระยะเวลารับประกันผลงาน (Warranty Period) |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | Entity `handover_certificates`, `defect_items` สร้างเอกสาร PDF ใบส่งมอบงานพร้อมลายเซ็นดิจิทัล และอัปเดตสถานะโครงการเป็น 'Delivered / Pending Closeout' |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | ใบส่งมอบงานที่ลงนามสมบูรณ์, รายการ Defect ปิดครบถ้วน, และเอกสารเริ่มประกันผลงาน |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | ระบบต้องมีฟังก์ชันบันทึกติดตามการแก้ Defect จนครบถ้วน และสร้างใบรับมอบงานพร้อมลายเซ็นดิจิทัลของลูกค้าได้ |

### ขั้นตอนที่ 12: Project Closeout & Evaluation (การปิดโครงการและประเมินผลกำไรขาดทุน)

| วัตถุประสงค์ (Objectives) | ปิดโครงการอย่างเป็นทางการ สรุปงบกำไร-ขาดทุนจริง (P&L: Revenue vs Actual Material + Labor Cost), และประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) เพื่อเก็บสถิติองค์กร |
| --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ (RACI Roles) | Responsible: PM / ฝ่ายการเงิน ¦ Accountable: ผู้บริหาร (Executive) ¦ Informed: ทุกฝ่าย |
| ข้อมูลนำเข้า (Inputs / Prerequisites) | ยอดรายรับทั้งหมดที่ชำระครบถ้วน, ยอดค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมด (วัสดุ + ค่าแรง Timesheet + อื่นๆ), แบบประเมิน CSAT |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Flow) | 1. ฝ่ายการเงินและ PM ตรวจสอบความถูกต้องของรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดในโครงการ 2. ระบบประมวลผลคำนวณผลกำไรขั้นต้นสุทธิ (Gross Profit Margin %) และสรุปความล่าช้าจริง 3. ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจดิจิทัลให้ลูกค้าประเมินคะแนนการบริการ 4. PM กดปุ่ม 'Close Project' ระบบทำการล็อกโครงการเป็นสถานะอ่านอย่างเดียว (Archive) |
| การทำงานระบบ (SA & System Mechanics) | Entity `projects` ปรับสถานะเป็น 'Closed' คำนวณ Financial Metrics ส่งเข้า Executive Data Lake และส่งข้อมูลสรุปไปยัง Executive Dashboard |
| ผลลัพธ์ที่ได้ (Outputs / Deliverables) | รายงานสรุปปิดโครงการ (Project Closeout P&L Report) และคะแนนความพึงพอใจลูกค้า |
| เกณฑ์ตรวจรับงาน (SOW Acceptance Criteria) | ระบบต้องสรุปผลกำไร-ขาดทุนจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณเริ่มต้นได้โดยอัตโนมัติ และมีระบบล็อกข้อมูลเมื่อปิดโครงการสมบูรณ์ |

# 4. ตารางสรุปความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน (RACI Matrix)

คำอธิบาย: R = Responsible (ผู้ปฏิบัติงาน), A = Accountable (ผู้รับผิดชอบผลงาน/อนุมัติ), C = Consulted (ผู้ให้คำปรึกษา), I = Informed (ผู้รับทราบข้อมูล)

| ลำดับ | ขั้นตอนการทำงาน (Pipeline Step) | Admin | PM | Technician | Executive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lead & Requirement Gathering | I | R/A | - | I |
| 2 | Survey Booking | I | R/A | C | I |
| 3 | Survey QC Inspection | - | A | R | I |
| 4 | 2D/3D Design & Planning | - | A | - | I |
| 5 | BOQ Cost Estimation | C | R/A | - | I |
| 6 | Quotation Approval | I | R/A | - | A/I |
| 7 | Down Payment Entry | I | R/A | - | I |
| 8 | Site Check-In (GPS & Photo) | - | A | R | I |
| 9 | Execution & Daily Timesheet | - | A | R | I |
| 10 | Daily QC & Progress Update | - | R/A | C | I |
| 11 | Final QC & Handover | - | R/A | C | I |
| 12 | Project Closeout & P&L | I | R | - | A |

# 5. การลงนามรับทราบและเห็นชอบขอบเขตงาน (SOW Acceptance Sign-Off)

เอกสารข้อกำหนดขอบเขตงานระบบ PMT ฉบับนี้ ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนา ตรวจรับมอบงาน และควบคุมคุณภาพโครงการ:

| สำหรับ: ผู้ว่าจ้าง / ผู้บริหารโครงการ (Client / Management) | สำหรับ: ผู้จัดการโครงการและสถาปนิกพัฒนาระบบ (PM & Lead SA) |
| --- | --- |
| ลงชื่อ: ........................................................ ( ........................................................ ) ตำแหน่ง: .................................................... วันที่: ......./......./............ | ลงชื่อ: ........................................................ ( ........................................................ ) ตำแหน่ง: .................................................... วันที่: ......./......./............ |