ขั้นตอนการทำงานของระบบ NexTime (vbooking / BuildFlow) ถูกออกแบบเป็น 12 ขั้นตอนหลัก (12-Step Project Life Cycle Pipeline) แบ่งออกเป็น 3 ช่วงการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ดังนี้ครับ

### 🗺️ แผนภาพภาพรวมกระบวนการ (Overall Process Flow)

## 🏗️ รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน 12 ขั้นตอน

### ช่วงที่ 1: Pre-Construction (การเตรียมการและการขาย)

#### ขั้นตอนที่ 1: Lead & Requirement Gathering (บันทึกข้อมูลลูกค้าและความต้องการ)

- ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายขาย / ผู้จัดการโครงการ (PM)

- การทำงาน:

  - บันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (Lead) เช่น ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, ช่องทางติดต่อ

  - ระบุประเภทงาน (Built-in, Renovation, Quick Service, Maintenance) และงบประมาณเบื้องต้น

  - ปักหมุดพิกัดสถานที่หน้างานจริง (Location Pin) บนแผนที่

- ผลลัพธ์: สร้างรายการ Lead ใหม่ในระบบ พร้อมรหัส Lead Code และสถานะ New Lead

#### ขั้นตอนที่ 2: Survey Booking (การนัดหมายสำรวจหน้างาน)

- ผู้รับผิดชอบ: PM / ผู้จัดตารางงาน

- การทำงาน:

  - ตรวจสอบปฏิทินความพร้อมของช่างสำรวจ (Booking Calendar) เพื่อป้องกันการจองคิวซ้อน (Conflict Detection)

  - กำหนดวัน-เวลา และมอบหมายช่างสำรวจที่ว่าง

  - ระบบส่งการแจ้งเตือนยืนยันนัดหมายไปยังช่างและลูกค้า

- ผลลัพธ์: นัดหมายลงปฏิทินกลาง และสถานะเปลี่ยนเป็น Survey Scheduled

#### ขั้นตอนที่ 3: Survey QC Inspection (การตรวจสำรวจและบันทึกสภาพเดิม)

- ผู้รับผิดชอบ: ช่างสำรวจ (Surveyor / Inspector)

- การทำงาน:

  - ช่างเดินทางถึงสถานที่และ Check-in ด้วย GPS บนมือถือ

  - กรอกแบบฟอร์ม Digital Survey Checklist วัดขนาด กว้าง x ยาว x สูง

  - บังคับถ่ายภาพสภาพพื้นที่เดิมหน้างานจริงผ่านกล้องสด (HTML5 Camera API)

  - ลูกค้าเซ็นชื่อดิจิทัลรับทราบผลการสำรวจบนหน้าจอ

- ผลลัพธ์: รายงาน Digital Survey Report สภาพเดิมก่อนเริ่มงาน สถานะ Survey Completed

#### ขั้นตอนที่ 4: 2D/3D Design & Space Planning (การจัดทำแบบแปลนและภาพจำลอง)

- ผู้รับผิดชอบ: สถาปนิก / ดีไซเนอร์ / PM

- การทำงาน:

  - นำข้อมูลขนาดจริงไปเขียนแบบ Layout 2D และทำภาพจำลอง 3D Perspective

  - อัปโหลดไฟล์แบบเข้าสู่ระบบพร้อมระบบควบคุมเวอร์ชัน (Design Version Control: Rev A, B, C)

  - นำเสนอแบบแก่ลูกค้าเพื่อขออนุมัติแบบอย่างเป็นทางการ

- ผลลัพธ์: ชุดแบบที่ได้รับการอนุมัติ และสถานะเปลี่ยนเป็น Design Approved

### ช่วงที่ 2: Construction (การจัดเตรียมงบประมาณและเริ่มเข้าหน้างาน)

#### ขั้นตอนที่ 5: BOQ Cost Estimation (การถอดแบบราคากลางและประมาณการต้นทุน)

- ผู้รับผิดชอบ: PM / QS (Quantity Surveyor)

- การทำงาน:

  - สร้างเอกสาร BOQ ผูกกับแบบที่อนุมัติ

  - ดึงรายการวัสดุและค่าแรงจากฐานข้อมูลราคากลางมาตรฐาน (Service Price Book)

  - กำหนดปริมาณงาน ระบบคำนวณต้นทุนรวมและตั้งค่าเป็นงบประมาณแม่บท (Baseline Budget)

- ผลลัพธ์: เอกสาร BOQ สมบูรณ์ พร้อมแสดงอัตรากำไรเป้าหมาย (Target Gross Margin %)

#### ขั้นตอนที่ 6: Quotation Approval & Contracting (การเสนอราคาและเซ็นอนุมัติสัญญา)

- ผู้รับผิดชอบ: PM / ฝ่ายขาย / ผู้มีอำนาจลงนาม

- การทำงาน:

  - แปลง BOQ เป็นใบเสนอราคาทางการ พร้อมกำหนดเงื่อนไขการแบ่งจ่ายงวดเงิน (Payment Milestones)

  - ลูกค้าลงนามอนุมัติใบเสนอราคา / แนบเอกสารสั่งจ้าง (PO)

  - เมื่อ PM กดยืนยัน ระบบจะแปลง Lead เป็น Active Project พร้อมสร้างแผนงาน Gantt และบอร์ด Kanban ให้อัตโนมัติ

- ผลลัพธ์: สัญญาที่อนุมัติ และโครงการใหม่สถานะ Quotation Approved / Active Project

#### ขั้นตอนที่ 7: Down Payment & Financial Entry (การบันทึกชำระเงินมัดจำงวดแรก)

- ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายการเงิน / บัญชี / PM

- การทำงาน:

  - ลูกค้าชำระเงินมัดจำงวดแรกตามเงื่อนไขสัญญา

  - ฝ่ายการเงินตรวจสอบยอดเงิน บันทึกการรับชำระในระบบ และแนบหลักฐานสลิปโอนเงิน

  - ระบบปลดล็อกสิทธิ์ให้โครงการสามารถเริ่มขั้นตอนเข้าปฏิบัติงานหน้างานจริงได้

- ผลลัพธ์: ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับ และสถานะเปลี่ยนเป็น Ready for Site Entry

#### ขั้นตอนที่ 8: Site Check-In & Proof of Presence (การเข้าพื้นที่หน้างานและเช็คอิน GPS)

- ผู้รับผิดชอบ: หัวหน้าช่าง / ทีมปฏิบัติการ

- การทำงาน:

  - ช่างเดินทางถึงสถานที่ก่อสร้างและเปิดระบบบนมือถือ

  - กดปุ่ม Site Check-In ระบบจะตรวจสอบพิกัด GPS Geofencing (ในรัศมีที่กำหนด)

  - ช่างถ่ายภาพตนเองพร้อมบรรยากาศหน้างานผ่านกล้องสดเพื่อยืนยันตัวตน

- ผลลัพธ์: บันทึกเวลาเข้างานพร้อมพิกัด GPS และรูปถ่าย ปรากฏบน Live Dashboard ของ PM ทันที

### ช่วงที่ 3: Completion & Review (การดำเนินงาน ตรวจรับ และปิดโครงการ)

#### ขั้นตอนที่ 9: Execution & Daily Timesheet (การดำเนินงานและบันทึกเวลาทำงานรายวัน)

- ผู้รับผิดชอบ: ทีมช่าง / พนักงานปฏิบัติการ

- การทำงาน:

  - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเลื่อนสถานะการ์ดงานบน Agile Kanban Board (To Do ➔ In Progress ➔ Done)

  - สิ้นสุดวันทำงาน ช่างบันทึกชั่วโมงการทำงาน (Timesheet) พร้อมแนบรูปถ่ายผลงานประจำวัน

  - ส่ง Timesheet ให้ PM ตรวจสอบ

- ผลลัพธ์: บันทึกการลงเวลารายวัน และคำนวณต้นทุนค่าแรงจริง (Actual Labor Cost) เข้างบโครงการอัตโนมัติ

#### ขั้นตอนที่ 10: Daily QC & Progress Update (การตรวจคุณภาพรายวันและอัปเดตความคืบหน้า)

- ผู้รับผิดชอบ: PM / Site Engineer / QC Inspector

- การทำงาน:

  - PM ตรวจสอบผลงาน และกด Approve หรือ Reject รายการ Timesheet

  - ตรวจสอบเกณฑ์คุณภาพตาม Digital QC Checklist ประจำ Milestone

  - อัปเดต % ความคืบหน้างานจริง ระบบจะเปรียบเทียบกับแผนแม่บทเดิม (Gantt Baseline Drift) เพื่อเตือนหากงานล่าช้ากว่าแผน

- ผลลัพธ์: Timesheet ได้รับการอนุมัติ, ผล QC บันทึกเข้าระบบ และกราฟความคืบหน้าอัปเดตแบบเรียลไทม์

#### ขั้นตอนที่ 11: Final QC & Customer Handover (การตรวจรับงานงวดสุดท้ายและส่งมอบผลงาน)

- ผู้รับผิดชอบ: PM / ทีม QC / ลูกค้า

- การทำงาน:

  - นัดหมายลูกค้าตรวจสอบงานงวดสุดท้ายหน้างานจริง

  - บันทึกรายการที่ต้องเก็บงานแก้ไข (Defect / Punch List) และมอบหมายช่างแก้ไขจนครบถ้วน

  - ลูกค้าลงนามตรวจรับมอบงานดิจิทัล (Digital Handover Sign-off)

  - บันทึกรับชำระเงินงวดสุดท้าย และออกเอกสารเริ่มนับระยะเวลารับประกันผลงาน (Warranty Period)

- ผลลัพธ์: ใบส่งมอบงานสมบูรณ์พร้อมลายเซ็นดิจิทัล สถานะ Delivered / Pending Closeout

#### ขั้นตอนที่ 12: Project Closeout & Evaluation (การปิดโครงการและประเมินผลกำไรขาดทุน)

- ผู้รับผิดชอบ: PM / ผู้บริหาร (Executive) / ฝ่ายการเงิน

- การทำงาน:

  - ตรวจสอบสรุปยอดรายรับทั้งหมด และยอดต้นทุนจริงทั้งหมด (ค่าวัสดุ + ค่าแรง Timesheet + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

  - ระบบประมวลผลคำนวณกำไรขั้นต้นสุทธิ (Actual P&L & Gross Margin %)

  - ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ (CSAT) ให้ลูกค้า

  - PM กด Close Project เพื่อล็อกข้อมูลโครงการเป็น Archive (อ่านอย่างเดียว)

- ผลลัพธ์: รายงานสรุปปิดโครงการ (Project Closeout P&L Report) และสถิติต้นทุนเข้าสู่ Executive Dashboard

### 👥 ตารางสรุปบทบาทหน้าที่ (RACI Matrix)

| ขั้นตอน (Pipeline Step) | Admin | PM | ช่าง (Technician) | ผู้บริหาร (Executive) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lead & Requirement | Informed | Responsible / Accountable | - | Informed |
| 2. Survey Booking | Informed | Responsible / Accountable | Consulted | Informed |
| 3. Survey QC Inspection | - | Accountable | Responsible | Informed |
| 4. 2D/3D Design & Planning | - | Accountable | - | Informed |
| 5. BOQ Cost Estimation | Consulted | Responsible / Accountable | - | Informed |
| 6. Quotation Approval | Informed | Responsible / Accountable | - | Approver / Informed |
| 7. Down Payment Entry | Informed | Responsible / Accountable | - | Informed |
| 8. Site Check-In (GPS) | - | Accountable | Responsible | Informed |
| 9. Daily Timesheet & Kanban | - | Accountable | Responsible | Informed |
| 10. Daily QC & PM Approval | - | Responsible / Accountable | Consulted | Informed |
| 11. Final QC & Handover | - | Responsible / Accountable | Consulted | Informed |
| 12. Project Closeout & P&L | Informed | Responsible | - | Accountable |

5:57 AM